## Sheet1
同济大学项目采购程序一览表
采购阶段 | 采购程序 | 预算100万元以上货物与服务项目 预算400万元及以上工程项目 |  | 预算40万元-100万元货物与服务项目 预算40万元-400万元工程项目 |  | 预算20-40万元国产项目 |  | 预算5-20万国产项目 预算5-40万进口项目 |  | 预算5万元以下
|  | 开始时间 | 持续时间 | 开始时间 | 持续时间 | 开始时间 | 持续时间 | 开始时间 | 持续时间 | 开始时间 | 持续时间
项目需求准 阶段 | 编制完整、明确的采购需求 | 用户确定 | 用户确定 | 用户确定 | 用户确定 | 用户确定 | 用户确定 | 用户确定 | 用户确定 | 用户确定 | 用户确定
| 项目立项 | 用户确定 | 资产与实验室管理处组织货物与修缮工程立项 基建处组织基建工程立项 | 用户确定 | 资产与实验室管理处组织货物与修缮工程立项 基建处组织基建工程立项 | 用户确定 | 资产与实验室管理处组织货物与修缮工程立项 基建处组织基建工程立项 | 用户确定 | 资产与实验室管理处组织货物与修缮工程立项 基建处组织基建工程立项 | 用户确定
| 工程报建相关资料准备 | 用户确定 | 基建处组织报建
项目申购 阶段 | 申购单提交、审核 | 提交申请之日起 | 5日（经费卡负责人、部门分管领导、采招办、分管校长审核） | 提交申请之日起 | 3日（经费卡负责人、部门分管领导、采招办审核） | 提交申请之日起 | 3日（经费卡负责人、部门分管领导、采招办审核） | 提交申请之日起 | 3日（经费卡负责人、部门分管领导、采招办审核） | 提交申请之日起 | 2日（经费卡负责人、部门分管领导审核）
项目招标 （磋商） 阶段 | 组织竞争性磋商 |  |  |  |  | 申购审批结束后 1个工作日 | 1日
| 委托代理公司招标 | 申购审批结束后 1个工作日 | 1日 | 申购审批结束后 1个工作日 | 1日 | 工程项目委托代理机构进行磋商
| 编制招标（磋商）文件 | 接收到委托后 | 10个工作日 | 接收到委托后 | 5个工作日 | 申购审批结束后 | 3个工作日
| 发布招标（磋商）公告 | 招标文件确认后 1个工作日 | 1日 | 招标文件确认后 1个工作日 | 1日 | 磋商文件确认后 1个工作日 | 1日
| 发售招标（磋商）文件 | 公告之日起 | 5日（法定期限：招标文件发售期不得少于5日） | 公告之日起 | 5日（法定期限：招标文件发售期不得少于5日） | 公告之日起 | 5日（法定期限：磋商文件发售期不得少于5日）
| 接收投标（响应）文件 | 发售招标文件 截止日期之后 | 20日（法定期限：自招标文件发出之日起至投标人提交投标文件截止之日止，不得少于20日） | 发售招标文件 截止日期之后 | 20日（法定期限：自招标文件发出之日起至投标人提交投标文件截止之日止，不得少于20日） | 发售磋商文件 截止日期之后 | 10日（法定期限：自磋商文件发出之日起至投标人提交投标文件截止之日止，不得少于10日）
| 开标 | 投标文件截止时间 的同一时间 | 1日 | 投标文件截止时间 的同一时间 | 1日 | 响应文件截止时间的同一时间 | 1日
| 评标 | 开标结束之后 | 1日 | 开标结束之后 | 1日 | 开标结束之后 | 1日
| 评标结果公示 | 评标结束之后 | 3日或1个工作日（法定期限：中标供应商确定之日起2个工作日内公告，公告期限1个工作日或3日） | 评标结束之后 | 3日或1个工作日（法定期限：中标供应商确定之日起2个工作日内公告，公告期限1个工作日或3日） | 评标结束之后 | 1个工作日（法定期限：成交供应商确定之日起2个工作日内公告，公告期限1个工作日）
| 招标（磋商）采购时长 |  | 约50日 |  | 约40日 |  | 约20日